## EFC_Acompanhamento_Obras_Obrig
ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBRIGATÓRIAS (Atualização com informações referentes a abril/2022)
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS | [9 empty] | INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA |  |  |  | INFORMAÇÕES DO ACOMPANHAMENTO DA ANTT
Tipo Obra |  | Cláusula Contratual | Descrição | Município(s) | Estado | Km ferroviário | Prazo execução da obra (ano) | Data limite para conclusão da obra | Valor obra (R$) | Início ou Previsão | Término ou Previsão | Status | Observações | A ANTT atestou a conclusão da obra? (sim / não) | OBSERVAÇÃO
Minimização de conflitos urbanos | Implantação de Viadutos Rodoviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 1 | Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao povoado Gameleira, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Bacabeira | MA | 51.31 | 1 | 2021-12-21 | 4867689.67 | 2022-06-13 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 2 | Implantação de Viaduto Rodoviário na interligação entre o povoado Angical e Vila Nova, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Vitória do Mearim | MA | 161.5 | 1 | 2021-12-21 | 2716451.17 | 2022-06-13 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 3 | Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao povoado São Benedito, com duas faixas rodoviárias e passeio. | lgarapé do Meio | MA | 177.9 | 5 | 2025-12-21 | 2949393.16 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 4 | Implantação de Viaduto Rodoviário entre as comunidades Serra e Borgea, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Tufilândia | MA | 229.44 | 1 | 2021-12-21 | 3314539.98 | 2021-11-01 | 2022-12-02 | Atrasado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 5 | Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso ao bairro Vila Fufuca, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Alto Alegre do Pindaré | MA | 265.2 | 2 | 2022-12-21 | 2010267.7 | 2022-06-13 | 2022-12-30 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Viaduto Rodoviário na Comunidade Roça Grande, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Alto Alegre do Pindaré | MA | 314.55 | 3 | 2023-12-21 | 2684771.83 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 6 | Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso à comunidade Presinha, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Bom Jardim | MA | 330.03 | 1 | 2021-12-21 | 4154738.49 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 7 | Implantação de Viaduto Rodoviário no acesso à Vila Varig e Vila do Túnel, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Bom Jesus das Selvas | MA | 367.36 | 8 | 2028-12-21 | 3325188.48 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Viaduto RodoviáriopPróximo à PI no Km 396+882, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Bom Jesus das Selvas | MA | 397.51 | 9 | 2029-12-21 | 3084842.84 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 8 | Implantação de Viaduto Rodoviário na Avenida Alexandre Costa, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Açailândia | MA | 523.18 | 1 | 2021-12-21 | 2295584.29 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. Ajustado KM do Viaduto Rodoviário, KM Atual 522+613
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 i - ID 9 | Implantação de Viaduto Rodoviário próximo à PI no Km 567+871, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Cidelândia | MA | 568.22 | 1 | 2021-12-21 | 3093365.94 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19.
|  |  | Implantação de Viaduto Rodoviário próximo à PI no Km 588+445, com duas faixas rodoviárias e passeio. | Cidelândia | MA | 588.88 | 1 | 2021-12-21 | 3482797.07 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | Não iniciado | Devido às incertezas quanto à finalização da negociação com superficiário (Aquisição de área), existe a expectativa de executar este ativo até dez/22. A data mais provável será apresentada assim que o ativo estiver aprovado entre as partes.
| Implantação de Passarelas de Pedestres | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 1 | Implantação de Passarela de Pedestres no acesso às comunidades de Sitinho e Alto Bonito | São Luis | MA | 0.7 | 5 | 2025-12-21 | 2027476.97 | 2021-09-01 | 2023-12-30 | Em dia | Engenharia detalhada em desenvolvimento
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 2 | Implantação de Passarela de Pedestres no acesso aos povoados Olhos D'Água e Os Bandas | Santa Rita | MA | 66.39 | 4 | 2024-12-21 | 2027476.97 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 3 | Implantação de Passarela de Pedestres na Comunidade São Miguel | Alto Alegre do Pindaré | MA | 250.86 | 2 | 2022-12-21 | 2477862.2 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 4 | Implantação de Passarela de Pedestres na ligação da comunidade com a BR-222 | Bom Jesus das Selvas | MA | 385 | 6 | 2026-12-21 | 2871120.31 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 5 | Implantação de Passarela de Pedestres na Comunidade São Raimundo | São Pedro da Água Branca | MA | 652 | 4 | 2024-12-21 | 2027476.97 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 ii - ID 6 | Implantação de Passarela de Pedestres no encontro da Rua E com a Rua M do Bairro Nova Marabá | Marabá | PA | 730.1 | 3 | 2023-12-21 | 2823394.14 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
| Implantação de Vedações de Faixa de Domínio | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 1 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km. | São Luís | MA | Inicial 0,123/ Final 0,620 | 1 | 2021-12-21 | 425132.87 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Concluído |  | Sim | Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,728 km. | São Luís | MA | Inicial 1,000/ Final 1,700 | 5 | 2025-12-21 | 619348.25 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,955 km. | São Luís | MA | Inicial 1,700/ Final 5,600 | 5 | 2025-12-21 | 3362831.59 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,805 km. | São Luís | MA | Inicial 6,000 / Final 6,800 | 5 | 2025-12-21 | 685106.21 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,095 km. | São Luís | MA | Inicial 15,040/ Final 16,050 | 5 | 2025-12-21 | 932845.51 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,497 km. | São Luís | MA | Inicial 16,270/ Final 16,800 | 5 | 2025-12-21 | 423603.62 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,493 km. | São Luís | MA | Inicial 18,000/ Final 18,500 | 5 | 2025-12-21 | 419015.85 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 2 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,980 km. | Bacabeira | MA | Inicial 32,680/ Final 33,700 | 1 | 2021-12-21 | 834973.19 | 2021-12-02 | 2022-08-30 | Atrasado | Devido a necessidade de tratativas com a comunidade, o escopo está sendo revisado | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,984 km. | Bacabeira | MA | Inicial 37,000/ Final 38,000 | 6 | 2026-12-21 | 836502.45 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,936 km. | Bacabeira | MA | Inicial 40,000/ Final 41,000 | 6 | 2026-12-21 | 796741.82 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,245 km. | Bacabeira | MA | Inicial 45,220/ Final 45,520 | 6 | 2026-12-21 | 209507.93 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,301 km. | Bacabeira | MA | Inicial 50,980/ Final 51,280 | 1 | 2021-12-21 | 256914.83 | 2022-08-08 | 2022-12-14 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,250 km. | Bacabeira | MA | Inicial 53,880/ Final 54,130 | 1 | 2021-12-21 | 214095.69 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | Não iniciado | Devido a necessidade de tratativas com a comunidade, o escopo está sendo revisado | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 3 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,336 km. | Santa Rita | MA | Inicial 59,450/ Final 59,760 | 9 | 2029-12-21 | 285970.67 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,700 km. | Santa Rita | MA | Inicial 62,200/ Final 62,900 | 9 | 2029-12-21 | 594880.17 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,419 km. | Santa Rita | MA | Inicial 62,900/ Final 63,300 | 9 | 2029-12-21 | 356316.4 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,344 km. | Santa Rita | MA | Inicial 66,240/ Final 66,540 | 4 | 2024-12-21 | 293616.95 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,309 km. | Santa Rita | MA | Inicial 72,000/ Final 72,310 | 6 | 2026-12-21 | 263031.85 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 4 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,345 km. | Itapecuru-Mirim | MA | Inicial 77,850/ Final 78,250 | 6 | 2026-12-21 | 293616.95 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 5 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,189 km. | Anajatuba | MA | Inicial 96,900/ Final 97,100 | 9 | 2029-12-21 | 160571.77 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km. | Anajatuba | MA | Inicial 99,000/ Final 99,500 | 9 | 2029-12-21 | 426662.13 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 6 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,353 km. | Miranda do Norte | MA | Inicial 107,100/ Final 107,500 | 3 | 2023-12-21 | 301263.22 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,913 km. | Miranda do Norte | MA | Inicial 108,000 / Final 109,900 | 3 | 2023-12-21 | 1625597.99 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,847 km. | Miranda do Norte | MA | Inicial 113,600/ Final 114,500 | 6 | 2026-12-21 | 721808.33 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 7 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,376 km. | Arari | MA | Inicial 125,400/ Final 125,760 | 5 | 2025-12-21 | 322672.79 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,294 km. | Arari | MA | Inicial 128,200/ Final 128,500 | 5 | 2025-12-21 | 250797.81 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,716 km. | Arari | MA | Inicial 140,720/ Final 141,410 | 3 | 2023-12-21 | 610172.72 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 8 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Vitória do Mearim | MA | Inicial 148,880/ Final 149,180 | 5 | 2025-12-21 | 255385.57 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,273 km. | Vitória do Mearim | MA | Inicial 152,780/ Final 153,100 | 3 | 2023-12-21 | 233976 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Vitória do Mearim | MA | Inicial 161,580/ Final 161,880 | 1 | 2021-12-21 | 255385.57 | 2022-10-19 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 9 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Igarapé do Meio | MA | Inicial 167,600/ Final 167,900 | 1 | 2021-12-21 | 255385.57 | 2022-09-01 | 2022-12-27 | Não iniciado | Devido a necessidade de tratativas com a comunidade, o escopo está sendo revisado | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,800 km. | Igarapé do Meio | MA | Inicial 170,770/ Final 171,570 | 5 | 2025-12-21 | 680518.44 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,324 km. | Igarapé do Meio | MA | Inicial 175,370/ Final 175,680 | 5 | 2025-12-21 | 276795.14 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,248 km. | Igarapé do Meio | MA | Inicial 177,800/ Final 178,100 | 5 | 2025-12-21 | 212566.44 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Igarapé do Meio | MA | Inicial 182,185/ Final 182,480 | 7 | 2027-12-21 | 255385.57 | 2027-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Igarapé do Meio | MA | Inicial 186,220/ Final 186,590 | 7 | 2027-12-21 | 256914.83 | 2027-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 10 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Santa Inês | MA | Inicial 204,340/ Final 204,640 | 5 | 2025-12-21 | 255385.57 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,800 km. | Santa Inês | MA | Inicial 207,180/ Final 208,030 | 5 | 2025-12-21 | 680518.44 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,293 km. | Santa Inês | MA | Inicial 211,700/ Final 211,980 | 6 | 2026-12-21 | 249268.55 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 11 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,664 km. | Pindaré Mirim | MA | Inicial 214,200/ Final 214,890 | 6 | 2026-12-21 | 567353.58 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,311 km. | Pindaré Mirim | MA | Inicial 214,890/ Final 215,260 | 6 | 2026-12-21 | 266090.36 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,264 km. | Pindaré Mirim | MA | Inicial 223,685/ Final 223,990 | 6 | 2026-12-21 | 224800.47 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 12 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,283 km. | Tufilândia | MA | Inicial 229,460/ Final 229,740 | 1 | 2021-12-21 | 240093.02 | 2022-10-20 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em mobilização, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações, contratações, etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,354 km. | Tufilândia | MA | Inicial 229,470/ Final 230,800 | 6 | 2026-12-21 | 1151528.96 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,266 km. | Tufilândia | MA | Inicial 233,710/ Final 233,910 | 6 | 2026-12-21 | 227858.98 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Tufilândia | MA | Inicial 238,620/ Final 238,920 | 1 | 2021-12-21 | 255385.57 | 2021-10-01 | 2022-12-30 | Atrasado | Aberto processo junto ANTT, nº 50500.016421/2022-11 | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,099 km. | Tufilândia | MA | Inicial 240,040/ Final 240,100 | 3 | 2023-12-21 | 84109.02 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 13 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,275 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 245,720/ Final 246,110 | 2 | 2022-12-21 | 235505.26 | 2022-08-13 | 2022-10-13 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,371 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 250,810/ Final 251,160 | 2 | 2022-12-21 | 316555.77 | 2022-10-14 | 2022-12-19 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,805 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 259,700/ Final 260,500 | 2 | 2022-12-21 | 685106.21 | 2022-06-01 | 2022-08-12 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,984 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 264,520/ Final 266,900 | 1 | 2021-12-21 | 3347539.04 | 2021-12-13 | 2022-09-03 | Atrasado | Em mobilização, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações, contratações, etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 5,160 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 262,000/ Final 264,900 | 1 | 2021-12-21 | 4384373.89 | 2021-12-13 | 2022-09-03 | Atrasado | Escopo contratado junto com a vedação Inicial 264,520/ Final 266,900 | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,000 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 278,200/ Final 279,200 | 1 | 2021-12-21 | 851795 | 2022-03-30 | 2023-12-01 | Não iniciado | Devido a necessidade de tratativas com a comunidade, o escopo está sendo revisado | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,500 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 283.100/ Final 283,600 | 3 | 2023-12-21 | 425132.87 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,579 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 285,540/ Final 287,140 | 3 | 2023-12-21 | 1344215.08 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,199 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 287,300/ Final 287,500 | 5 | 2025-12-21 | 169747.3 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,288 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 289,300/ Final 289,680 | 5 | 2025-12-21 | 246210.04 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,616 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 293,200/ Final 294,820 | 5 | 2025-12-21 | 1374800.18 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19.
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,102 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 305,520/ Final 306.610 | 3 | 2023-12-21 | 937433.27 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,893 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 312,227/ Final 313,100 | 3 | 2023-12-21 | 760039.7 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 2,704 km. | Alto Alegre do Pindaré | MA | Inicial 314,560/ Final 317,270 | 3 | 2023-12-21 | 2304587.18 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 14 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 2,261 km. | Buriticupu | MA | Inicial 335,700/ Final 337.900 | 7 | 2027-12-21 | 1922273.45 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,319 km. | Buriticupu | MA | Inicial 344,300/ Final 345,601 | 9 | 2029-12-21 | 1120943.86 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,281 km. | Buriticupu | MA | Inicial 358.700/ Final 359,000 | 7 | 2027-12-21 | 240093.02 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 15 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,285 km. | Bom Jesus das Selvas | MA | Inicial 367,380/ Final 367,660 | 8 | 2028-12-21 | 243151.53 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 4,564 km. | Bom Jesus das Selvas | MA | Inicial 379,240/ Final 383,840 | 6 | 2026-12-21 | 3881249.01 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,359 km. | Bom Jesus das Selvas | MA | Inicial 387,080/ Final 387,400 | 3 | 2023-12-21 | 307380.24 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,316 km. | Bom Jesus das Selvas | MA | Inicial 396,890/ Final 397,200 | 9 | 2029-12-21 | 269148.87 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,271 km. | Bom Jesus das Selvas | MA | Inicial 397,420/ Final 397,700 | 9 | 2029-12-21 | 232446.75 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 16 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3,475 km. | Açailândia | MA | Inicial 455,220/ Final 458,760 | 3 | 2023-12-21 | 2952991.27 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,016 km. | Açailândia | MA | Inicial 461,703/ Final 462,700 | 2 | 2022-12-21 | 864029.04 | 2022-09-10 | 2022-11-10 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,313 km. | Açailândia | MA | Inicial 475,420/ Final 475,730 | 2 | 2022-12-21 | 266090.36 | 2022-07-11 | 2022-09-09 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,729 km. | Açailândia | MA | Inicial 510,100/ Final 510,830 | 6 | 2026-12-21 | 619348.25 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 3.103 km. | Açailândia | MA | Inicial 522,280 / Final 525,400 | 1 | 2021-12-21 | 2637964.76 | 2022-06-06 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,299 km. | Açailândia | MA | Inicial 541,000/ Final 541,300 | 5 | 2025-12-21 | 255385.57 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 17 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Cidelândia | MA | Inicial 567,830/ Final 568,110 | 1 | 2021-12-21 | 255385.57 | 2022-11-12 | 2022-12-29 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,302 km. | Cidelândia | MA | Inicial 574,340/ Final 574,630 | 5 | 2025-12-21 | 256914.83 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | Cidelândia | MA | Inicial 588,560/ Final 588,860 | 1 | 2021-12-21 | 255385.57 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | Não iniciado | Engenharia em desenvolvimento devido necessidade de ajuste por interferência com superficiário | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 18 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,301 km. | Vila Nova dos Martirios | MA | Inicial 616,740/ Final 617,000 | 5 | 2025-12-21 | 256914.83 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 19 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,345 km. | São Pedro da Água Branca | MA | Inicial 623,880/ Final 624,210 | 5 | 2025-12-21 | 293616.95 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,300 km. | São Pedro da Água Branca | MA | Inicial 651,840/ Final 652,140 | 4 | 2024-12-21 | 255385.57 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,353 km. | São Pedro da Água Branca | MA | Inicial 663,890/ Final 664,300 | 6 | 2026-12-21 | 302792.48 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 20 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,280 km. | Bom Jesus do Tocantins | PA | Inicial 689,380/ Final 689,660 | 3 | 2023-12-21 | 235809.69 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 21 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 0,200 km. | Curionópolis | PA | Inicial 842,120/ Final 842,320 | 3 | 2023-12-21 | 169299.26 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iii - ID 22 | Implantação de Vedação da Faixa de Domínio a ser composta por muro de concreto armado, com base de concreto e tela de aço eletrosoldada na parte superior, com extensão linear mínima de muro de 1,810 km. | Parauapebas | PA | Inicial 860,000/ Final 862,000 | 3 | 2023-12-21 | 1522181.76 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
| Implantação de Acessos Rodoviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 1 | Implantação de Acesso Rodoviário às comunidades de Campo de Perizes, com duas faixas rodoviárias. | Bacabeira | MA | 33.1 | 1 | 2021-12-21 | 180447.54 | 2021-07-20 | 2021-12-01 | Atrasado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 2 | Implantação de Acesso Rodoviário entre o VR no Km 149+241 e a PI no Km 147+950, com duas faixas rodoviárias. | Vitória do Mearim | MA | 148 | 5 | 2025-12-21 | 294139.66 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade Vila Nova, com duas faixas rodoviárias. | Vitória do Mearim | MA | 162.765 | 1 | 2021-12-21 | 381463.45 | 2022-10-19 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 3 | Implantação de Acesso Rodoviário Comunidade São Vicente, com duas faixas rodoviárias. | Igarapé do Meio | MA | 170.86 | 4 | 2024-12-21 | 542070.92 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 4 | Implantação de Acesso Rodoviário na Intersecção da Avenida Carajás e Vila Fufuca, com duas faixas rodoviárias. | Alto Alegre do Pindaré | MA | 265 | 1 | 2021-12-21 | 49808.11 | 2021-11-01 | 2022-05-30 | Atrasado | Em construção. Previsão termino em Jan/22. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  |  | Implantação de Acesso na Comunidade de Altamira, com duas faixas rodoviárias. | Alto Alegre do Pindaré | MA | 308.078 | 4 | 2024-12-21 | 620253.15 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade Roça Grande, com duas faixas rodoviárias. | Alto Alegre do Pindaré | MA | 314 | 3 | 2023-12-21 | 712687.71 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 5 | Implantação de Acesso Rodoviário nas Comunidades Vila União e Vila Concórdia, com duas faixas rodoviárias. | Buriticupu | MA | 344.3 | 9 | 2029-12-21 | 155958.84 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 6 | Implantação de Acesso Rodoviário à Comunidades de Assentamento Verona Banho de Projeto , com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus das Selvas | MA | 372.1 | 8 | 2028-12-21 | 1836654.61 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo á P1 no Km 380+584, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus das Selvas | MA | 379.24 | 6 | 2026-12-21 | 533055.08 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário pPróximo ao VR no Km 387+071, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus das Selvas | MA | 386 | 3 | 2023-12-21 | 913841.37 | 2022-06-01 | 2022-10-13 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário Próximo à PI no Km 396+882, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus das Selvas | MA | 392.325 | 6 | 2026-12-21 | 2540910.33 | 2022-06-01 | 2022-10-13 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 416+664, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus das Selvas | MA | 416 | 8 | 2028-12-21 | 325958.7 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 7 | Implantação de Acesso Rodoviário na Rua 24 e Avenida Brasil Novo, com duas faixas rodoviárias. | Açailândia | MA | 520.06 | 1 | 2021-12-21 | 717592.98 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | Não iniciado | Em contratação, atrasos nas atividades preliminares (reuniões com comunidade, sondagens, topografia, desapropriações,etc) devido principalmente ao COVID-19. | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 8 | Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PI no Km 588+445, com duas faixas rodoviárias. | Cidelândia | MA | 588.445 | 1 | 2021-12-21 | 78253.27 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | Não iniciado | Escopo contratado junto do projeto do Viaduto Rodoviário km 588 | Não | Obra em Atraso - Conforme Relatório de Inspeção 001/2022/COFER-URMG
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 9 | Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 605+806, com duas faixas rodoviárias. | Vila Nova dos Martirios | MA | 605.806 | 5 | 2025-12-21 | 731678.77 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário na Vila Santa Marta, com duas faixas rodoviárias. | Vila Nova dos Martirios | MA | 614.85 | 5 | 2025-12-21 | 195433.68 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 10 | Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 652+701, com duas faixas rodoviárias. | São Pedro da Água Branca | MA | 657.17 | 9 | 2029-12-21 | 868750.28 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade de Primeiro Cocal, com duas faixas rodoviárias. |  |  | 665.614 | 6 | 2026-12-21 | 1331963.45 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 11 | Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 679+690 , com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus do Tocantins | PA | 677.1 | 9 | 2029-12-21 | 268595.02 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo à PN no Km 679+690 , com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus do Tocantins | PA | 677.675 | 9 | 2029-12-21 | 1055440.51 | 2029-01-01 | 2029-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus do Tocantins | PA | 686.73 | 7 | 2027-12-21 | 617938.98 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus do Tocantins | PA | 691.18 | 8 | 2028-12-21 | 336021.09 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 689+680, com duas faixas rodoviárias. | Bom Jesus do Tocantins | PA | 692.281 | 8 | 2028-12-21 | 187307.34 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 12 | Implantação de Acesso Rodoviário na Comunidade São Félix, com duas faixas rodoviárias. | Marabá | PA | 723.2 | 5 | 2025-12-21 | 230828.07 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao VR no Km 745+580, com duas faixas rodoviárias. | Marabá | PA | 743.627 | 6 | 2026-12-21 | 362859.75 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Não iniciado
|  |  | Implantação de Acesso Rodoviário Próximo ao VR no Km 745+580, com duas faixas rodoviárias. | Marabá | PA | 748.149 | 8 | 2028-12-21 | 698183.32 | 2028-01-01 | 2028-12-01 | Não iniciado
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 iv - ID 13 | Implantação de Acesso Rodoviário próximo ao PI no Km 838+822, com duas faixas rodoviárias. | Curionópolis | PA | 838.47 | 7 | 2027-12-21 | 540870.44 | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Não iniciado
| Implantação de Passagens em Nível Automáticas | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 1 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no acesso às comunidades de Campo de Perizes, distando 2,648 Km da PV do Km 37+698 | Bacabeira | MA | 35.05 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2022-03-15 | 2022-12-01 | Em dia
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 2 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada de acesso à comunidade Picos e Boca do Mel | Arari | MA | 121.4 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2022-03-08 | 2022-12-01 | Em dia
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 3 | Implantação de Passagens em Nível no Acesso próximo à comunidade de Puraquéu | Igarapé do Meio | MA | 167.02 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas no Acesso próximo à Fazenda Hidraelle | Igarapé do Meio | MA | 168.5 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Em dia
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem de veiculos do Km 194+586 da EFC | Igarapé do Meio | MA | 198.08 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2022-01-20 | 2022-02-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 4 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Passagem de veículos do Km 194+586 da EFC | Monção | MA | 200.112 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 5 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na estrada próxima à Fazenda Pedreiras e Empresa Energia Verde | Açailândia | MA | 419.9 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-12-15 | 2021-12-01 | Concluído
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Santa Catarina | Açailândia | MA | 437.95 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | Concluído
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à comunidade Novo Oriente (Bode com Sede) | Açailândia | MA | 449.85 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-11-26 | 2021-12-01 | Concluído
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada da Viena (Eucalipto) | Açailândia | MA | 484.64 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas | Açailândia | MA | 488.914 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | Concluído
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Coratina/ Molifer | Açailândia | MA | 491.43 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | Concluído
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Joana D'Arc | Açailândia | MA | 499.12 | 2 | 2022-12-21 | 677305.45 | 2021-10-11 | 2021-12-01 | Concluído
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Nolasco | Açailândia | MA | 527.624 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas próximo à Vila Juscelino | Açailândia | MA | 533.852 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 6 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próximo ao povoado trecho seco. | Cidelândia | MA | 549.42 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Eucalipto da Suzano | Cidelândia | MA | 557.775 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à comunidade do Jacamim | Cidelândia | MA | 564.496 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Pantanal Agropecuária, próxima ao povoado Palmerândia | Cidelândia | MA | 577.796 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Pantanal Agropecuária | Cidelândia | MA | 583.04 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 7 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Rua Nova do povoado Marcolândia (Marreco) | Vila Nova dos Martirios | MA | 599.926 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Santa Helena | Vila Nova dos Martirios | MA | 605.806 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda da Dona Almerinda | Vila Nova dos Martirios | MA | 609.775 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 8 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada proxima aos eucaliptos da fazenda Primavera | São Pedro da Água Branca | MA | 637 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 9 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim | Bom Jesus do Tocantins | PA | 671.88 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim | Bom Jesus do Tocantins | PA | 675.03 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Comunidade Muruim | Bom Jesus do Tocantins | PA | 679.69 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Vila da Estrada do Jacundá | Bom Jesus do Tocantins | PA | 693.43 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído | Escopo executado no km 692+430; Adequação do local da PN a pedido da comunidade | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968). Foi substituída por uma PN no km 692,000.
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Terra Indígena Mãe Maria | Bom Jesus do Tocantins | PA | 696.9 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2022-12-01 | Não iniciado | A PN será executada em 2022 devido a duplicação do trecho Mãe Maria - região com bloqueio para realização de obras - aguardando autorização IBAMA
|  | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1 v - ID 10 | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Sr. Edson | Marabá | PA | 713.7 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada para o Aterro sanitário | Marabá | PA | 735.598 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Nossa Senhora de Fàtima | Marabá | PA | 750.3 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 |  |  | Supressão | Essa PN foi desmobilizada por obra de acesso rodoviário
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Itainópolis - Irenildo Oliveira | Marabá | PA | 770.52 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada Itainópolis | Marabá | PA | 788.058 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).
|  |  | Implantação de Passagens em Nível Automáticas na Estrada próxima à Fazenda Figueiras | Marabá | PA | 818.63 | 1 | 2021-12-21 | 677305.45 | 2021-01-01 | 2021-09-01 | Concluído |  | sim | Conforme Relatório de Inspeção nº 101/2021/COFERCE (9406968).