## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL
# | ETAPAS | PREÇO | Meses de Execução
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13
|  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1 | Engenheiro Civil - Coordenador Geral(CBO 2142-05) | 655431 | 8.333% |  | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | 8.333% | 54619.25 | - | 54619.25
2 | Engenheiro Civil - Senior - Estudo e Projeto (CBO 2142-05) | 4685111.28 | 8.333% |  | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | 8.333% | 390425.94 | - | 390425.94
3 | Engenheiro Civil - Pleno - Estudo e Projeto (CBO 2142-05) | 4937706.72 | 8.333% |  | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | 8.333% | 411475.56 | - | 411475.56
4 | Engenheiro Civil ou Eletricista - Pleno - Estudo e Projeto (CBO 2142-05 ou 2143-05) | 411475.56 | 8.333% |  | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | - | 34289.63
5 | Engenheiro Civil - Junior - Estudo e Projeto (CBO 2142-05) | 1023450.48 | 8.333% |  | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | 8.333% | 85287.54 | - | 85287.54
6 | Engenheiro Civil ou Florestal ou Ambiental - Senior - Meio Ambiente (2142-05 ou 2221-20 ou 2140-05) | 520567.92 | 8.333% |  | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | - | 43380.66
7 | Engenheiro Civil ou Florestal ou Ambiental - Pleno - Meio Ambiente (2142-05 ou 2221-20 ou 2140-05) | 822951.12 | 8.333% |  | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | 8.333% | 68579.26 | - | 68579.26
8 | Biologo - Pleno - Meio Ambiente (CBO 2211-05) | 235507.92 | 8.333% |  | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | 8.333% | 19625.66 | - | 19625.66
9 | Engenheiro Civil ou Agrimensor- Senior - Faixa de Domínio (CBO 2142-05 ou 2148-05) | 520567.92 | 8.333% |  | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | 8.333% | 43380.66 | - | 43380.66
10 | Engenheiro Civil ou Agrimensor- Pleno - Faixa de Domínio (CBO 2142-05 ou 2148-05) | 411475.56 | 8.333% |  | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | 8.333% | 34289.63 | - | 34289.63
11 | Profissional Nível Superior - Pleno - Faixa de domínio (CBO 2410-05) | 320864.04 | 8.333% |  | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | 8.333% | 26738.67 | - | 26738.67
12 | Engenheiro Civil ou Agrimensor- Junior - Faixa de Domínio (CBO 2142-05 ou 2148-05) | 341150.16 | 8.333% |  | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | 8.333% | 28429.18 | - | 28429.18
13 | Profissional Nível Superior - Senior(CBO 2410-05) | 426867.12 | 8.333% |  | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | 8.333% | 35572.26 | - | 35572.26
14 | Profissional Nível Superior - Pleno(CBO 4101) | 262338.96 | 8.333% |  | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | 8.333% | 21861.58 | - | 21861.58
15 | Profissional Nível Superior - Junior(CBO 4110-10) | 179901.12 | 8.333% |  | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | 8.333% | 14991.76 | - | 14991.76
16 | Profissional Nível Superior -Auxiliar(CBO 4110-10) | 148324.92 | 8.333% |  | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | 8.333% | 12360.41 | - | 12360.41
17 | Profissional Técnico - Junior(CBO 4110-05) | 176025.84 | 8.333% |  | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | 8.333% | 14668.82 | - | 14668.82
18 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E/OU PESQUISAS NO ÂMBITO DAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS – UD1 (Unidade de Despesa - 1) | 161797.28 | CONFORME DEMANDA
19 | DESLOCAMENTO TERRESTRE - UD 2 (Unidade de Despesa – 2) | 33108.48 | CONFORME DEMANDA
20 | DESLOCAMENTO AÉREO - UD 3 (Unidade de Despesa – 3) | 11176 | CONFORME DEMANDA
21 | DIÁRIAS - UD 4 (Unidade de Despesa – 4) | 22672.8 | CONFORME DEMANDA
| Valor Mensal Estimado | 16308472.2 | 0 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47 |  | 1339976.47
| Valor Acumulado |  | 0 |  | 1339976.47 |  | 2679952.94 |  | 4019929.41 |  | 5359905.88 |  | 6699882.35 |  | 8039858.82 |  | 9379835.29 |  | 10719811.76 |  | 12059788.23 |  | 13399764.7 |  | 14739741.17 |  | 16079717.64