## BAFER_Acompanhamento_Obras_Obri
BAHIA FERROVIAS - BAFER - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS OBRIGATÓRIAS (Atualização com informações referentes a Abril/2022)
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS |  |  |  |  | ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL (ATUALIZAÇÃO ABR/2022)
Tipo Obra | Cláusula Contratual | Descrição | Prazo execução da obra (ano) | Data limite para conclusão da obra | Data Início | Data Término | Status (Não iniciado, em projeto, em execução, concluído) | Observações
Execução e conclusão das Obras Remanescentes | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1.i | A Subconcessionária deverá executar e concluir as Obras Remanescentes do Lote 01F, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução conforme projetos apresentados pela Interveniente Subconcedente. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1.ii | A Subconcessionária deverá executar e concluir as Obras Remanescentes do Lote 02F, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução conforme projetos apresentados pela Interveniente Subconcedente. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.1.iii | A Subconcessionária deverá executar e concluir as Obras Remanescentes do Lote 04F, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução conforme projetos apresentados pela Interveniente Subconcedente. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
Execução e conclusão das Obras Complementares | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2.i | A Subconcessionária deverá executar e concluir um Segmento Ferroviário com 16,687 km de extensão, localizado no Lote 02F, entre a OAE Ponte - Rio das Pedras - BA 130 e o final deste lote, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução conforme projetos apresentados pela Interveniente Subconcedente. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2.ii | A Subconcessionária deverá executar e concluir as estradas vicinais do Lote 01F, do Lote 02F e do Lote 04F, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução conforme projetos apresentados pela Interveniente Subconcedente. Essas intervenções incluem 48 (quarenta e oito) adequações viárias, implantação de 85 (oitenta e cinco) Passagens em Nível, 14 (catorze) Passagens Veiculares e 35 (trinta e cinco) Passagens de Gado, nas localizações apresentadas na Tabela 5, na Tabela 6 e na Tabela 7. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
| Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.2.iii | A Subconcessionária deverá executar e concluir as 13 (treze) OAEs apresentadas na Tabela 8, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução conforme projetos apresentados pela Interveniente Subconcedente. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
Instalação de Detectores de Descarrilamento | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.3.i | A Subconcessionária deverá instalar Detectores de Descarrilamento nas Áreas Ambientalmente Sensíveis, na entrada e saída de todas as OAEs e Pátios de Cruzamento. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
Instalação de Sistemas Ferroviários | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.4.i | A Subconcessionária deverá instalar os Sistemas de Sinalização, Licenciamento e Posicionamento e Sistema de Telecomunicações em todo o Trecho Ferroviário da Subconcessão. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada. | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.
Execução e conclusão de Terminal. | Anexo 1, Apêndice A, Item 4.1.5.i | A Subconcessionária deverá executar e concluir 01 (um) Terminal, localizado no município de Caetité/BA, contemplando todos os materiais e serviços necessários para sua execução e operação. Esse investimento contempla a estrutura física, instalações e equipamentos para a carga, descarga, transferência intermodal e capacidade para movimentação de 8,6 milhões ton/ano para carga geral, granéis sólidos agrícolas e granéis líquidos. | 5 | 2026-09-03 |  |  | Não iniciada | Em fase de validação pela ANTT do cronograma físico de implantação, conforme cláusula 4.7 do Contrato de Subconcessão.